## excel(3)
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 3
PSP2 Project Plan Summary
Time In Phase
| Plan | Actual | A la Fecha | % A la Fecha
PlaneaciÃ³n | 0.042361 | 0.075694 | 0.16528 | 17.7%
DiseÃ±o | 0.020833 | 0.046528 | 0.090972 | 9.76%
RevisiÃ³n de DiseÃ±o | 0 | 0.011111 | 0.011111 | 1.19%
CodificaciÃ³n | 0.15625 | 0.13819 | 0.46875 | 50.3%
RevisiÃ³n de CodificaciÃ³n | 0 | 0.010417 | 0.010417 | 1.12%
CompilaciÃ³n | 0.010417 | 0.0034722 | 0.025 | 2.68%
Pruebas | 0.036806 | 0.041667 | 0.12014 | 12.9%
Postmortem | 0.010417 | 0.018056 | 0.040278 | 4.32%
Total | 0.27708 | 0.34514 | 0.93194
Adapted from "PSP Materials," copyright © 2006 Carnegie Mellon University. Used by permission.
Reporte generado a las 09:57 AM el 6/03/2017